## Cronograma D&E Calçados - 4º
Disciplina: Projeto Integrado I
Tema: Sistema para Loja de Calçados
Aluno(s): Jonathan / Willian
D&E Calçados
Datas
Item |  | Atividade | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-10 | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22
1 |  | Definir o tema do projeto | 2016-08-08: X J W
2 |  | Elaborar estudo de caso | 2016-08-22: X J
3 |  | Elaborar o cronograma | 2016-08-22: X J
4 |  | Analisar os requisitos | bar: 2016-08-29
5 |  | Revisão do projeto | 2016-09-05: J W
6 |  | Elaboraro diagrama dos casos de uso | bar: 2016-09-12
7 |  | Identificar a UC mais relevante | 2016-09-12: J W
8 |  | Criar especificação da UC06 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-26
9 |  | 1º Ponto de controle | bar: 2016-10-03
10 |  | Realizar as melhorias do 1º ponto de controle | bar: 2016-10-04
11 |  | Criar prototipos da UC06 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-17
12 |  | Criar protótipos inicias da UC06 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-17
13 |  | Criar protótipos na IDE de desenvolvimento (NetBeans) | bar: 2016-10-10 to 2016-10-17
14 |  | Criar código para os protótipos da UC06 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-17
15 |  | Criar Banco de dados do sistema | bar: 2016-10-24
16 |  | Criar Tabelas necessarias para a UC06 | bar: 2016-10-24
17 |  | Revisão do projeto para o 2º ponto de controle | 2016-10-30: J W
18 |  | 2º Ponto de controle | bar: 2016-10-31
19 |  | Realizar as melhorias do 2º ponto de controle | bar: 2016-11-01
20 |  | Criar prototipos de todas as UC's | bar: 2016-11-02 to 2016-11-10
21 |  | Criar protótipos da UC01 | bar: 2016-11-02 to 2016-11-10
22 |  | Criar protótipos da UC02 | bar: 2016-11-02 to 2016-11-10
23 |  | Criar protótipos da UC03 | bar: 2016-11-02 to 2016-11-10
24 |  | Criar protótipos da UC04 | bar: 2016-11-02 to 2016-11-10
25 |  | Criar protótipos da UC05 | bar: 2016-11-11 to 2016-11-19
26 |  | Criar protótipos da UC07 | bar: 2016-11-11 to 2016-11-19
27 |  | Criar protótipos da UC08 | bar: 2016-11-11 to 2016-11-19
28 |  | Revisão do projeto para o 3º ponto de controle
29 |  | 3º Ponto de controle | bar: 2016-11-21
30 |  | Finalização do Projeto no 4º Semestre | bar: 2016-11-21
31 |  | Realizar as melhorias do 3º ponto de controle | bar: 2016-11-22
|  | Legenda | 2016-09-19: Historico de Registro
|  | Atividade prevista para ser realizada | 2016-08-15: Versão; 2016-08-29: Data; 2016-09-19: Autor; 2016-10-10: Descrição
|  | Atividade concluída no prazo | 2016-08-15: 1.0; 2016-08-29: 2016-08-09; 2016-09-19: Jonathan; 2016-10-10: Criação do Cronograma
|  | Atividade concluída atrasada | 2016-08-15: 2016-01-01; 2016-08-29: 2016-08-09; 2016-09-19: Jonathan; 2016-10-10: Modificações nos itens 2 e 3
|  | Atividade atrasada | 2016-08-15: 1.2; 2016-08-29: 2016-08-16; 2016-09-19: Jonathan; 2016-10-10: Modificações na legenda do cronograma
| X | Entrega ao professor | 2016-08-15: 2016-03-01; 2016-08-29: 2016-08-29; 2016-09-19: Willian; 2016-10-10: Revisão do item 2.
| J | Entrega do Jonathan | 2016-08-15: 2.0; 2016-08-29: 2016-11-16; 2016-09-19: Jonathan; 2016-10-10: Modificação na estrutura do cronograma e criação do novo cronograma para o 5º Sementre
| W | Entrega do William | 2016-08-15: 2.1; 2016-08-29: 2016-11-22; 2016-09-19: Jonathan; 2016-10-10: Atualização na legenda e revisão do cronograma

## Cronogrma D&E Calçados - 5ºSEM
Disciplina: Projeto Integrado II / III
Tema: Sistema para Loja de Calçados
Aluno(s): Jonathan / Willian
Datas
Item |  | Atividade | 1ªsem/dez | 2ªsem/dez | 3ªsem/dez | 4ªsem/dez | 1ªsem/jan | 2ªsem/jan | 3ªsem/jan | 4ªsem/jan
1 |  | Criar as especificações de caso de uso
2 |  | Criar especificação da UC01
3 |  | Criar especificação da UC02
4 |  | Criar especificação da UC03
5 |  | Criar especificação da UC04
6 |  | Criar especificação da UC05
7 |  | Criar especificação da UC07
8 |  | Criar especificação da UC08
9 |  | Criar códigos para os protótipos de caso de uso
10 |  | Codificação do Protótipo da UC01
11 |  | Codificação do Protótipo da UC02
12 |  | Codificação do Protótipo da UC03
13 |  | Codificação do Protótipo da UC04
14 |  | Codificação do Protótipo da UC05
15 |  | Codificação do Protótipo da UC07
16 |  | Codificação do Protótipo da UC08
17 |  | Criar as tabelas necessarias no Banco de dados
18 |  | Revisão do projeto
19 |  | Melhoria do projeto
20
| Legenda |  | Historico de Registro
|  | Atividade prevista para ser realizada | Versão | Data | Autor | Descrição
|  | Atividade concluída no prazo | 1.0 | 2016-11-22 | Jonathan | Criação do documento
Atuvidade concluida atrasada
Atividade Atrasada
| X | Entrega ao professor
| J | Entrega do Jonathan
| W | Entrega do William